## KONTRAK
Detail Estimasi
NO | URAIAN | VOLUME | Satuan | HARGA SATUAN | TOTAL | KETERANGAN
1 | Man Power | 11 | Per KMR | 190000000 | 2090000000 | Man Power Harus Borongan
2 | Overhead Manajemen | 4 | Bulan | 80000000 | 320000000 | Gaji dan uang Makan Staff
3 | Mess Pekerja | 4 | Bulan | 5000000 | 20000000 | Sewa dan Uang Air
4 | Mess Staff | 4 | Bulan | 5000000 | 20000000 | 4 bulan karena setelah pekerjaan selesai tidak bisa langsung keluar dari lokasi dan membutuhkan persiapan
5 | Gudang | 4 | Bulan | 5000000 | 20000000
6 | Mobil Operasional | 4 | Bulan | 10000000 | 40000000
7 | Sewa Crane | 4 | Bulan | 45000000 | 180000000
8 | Truk | 4 | Bulan | 20000000 | 80000000
9 | Dex Crane dan kendaraan lain | 90 | Hari | 500000 | 45000000 | Dex 1 Fuso, 2 Strada, 2 Truk
10 | Dex Mesin Stringing | 90 | Hari | 300000 | 27000000 | Dex Puller Tensioner
11 | Material | 3 | Bulan | 20000000 | 60000000 | Pembelian Sling, tambang DLL
12 | Biaya Jaga | 90 | Hari | 750000 | 67500000 | terdapat 3 titik. 1 titik 2 orang
13 | Maintenance Peralatan | 3 | Bulan | 10000000 | 30000000 | Service DLL
14 | Motor Operasional | 3 | Bulan | 3000000 | 9000000 | 6 Motor @Rp 500.000
15 | APD | 1 | set | 50000000 | 50000000
16 | Mob Demob Pekerja | 45 | per Orang | 2500000 | 112500000 | Pulang Pergi Tiket Pesawat
17 | Manajemen Resiko | 11 | Per KMR | 10000000 | 110000000 | Penebangan dan Kordinasi
18 | Sewa Aksesoris Stringing | 3 | Bulan | 300000000 | 900000000
19 | Sewa Mesin Stringing | 3 | Bulan | 300000000 | 900000000
20 | Biaya Garansi dan Asuransi | 1 |  | 200000000 | 200000000
21 | Profit | 11.67% |  | 5281000000 | 616435894.315
22 | SCF dan PPH | 7.25% |  | 5897435894.315 | 427564102.3378 | SCF 4,25% PPH 3%
|  | Total |  |  | 6324999996.6528
|  | Harga/ KMR |  | 11 Km | 574999999.6957
PT. QDC
Anugerah Januariansyah

## PO 14 kMR
PENAWARAN HARGA
PEKERJAAN STRINGING SECTION
PAKET 1 : TRANSMISI 500 kV SUMATERA AURDURI - PERANAP
PT.WASKITA KARYA (Persero)
NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN | TOTAL | KETERANGAN
|  |  |  | (Rp.) | (Rp.)
1 | Man Power | 14 | /kMR | 150000000 | 2100000000 | Man Power Harus Borongan
2 | Overhead Manajemen | 5 | bln | 80000000 | 400000000 | Gaji dan uang Makan Staff
3 | Mess Pekerja | 4 | bln | 5000000 | 20000000 | Sewa dan Uang Air
4 | Mess Staff | 5 | bln | 5000000 | 25000000 | 4 bulan karena setelah pekerjaan selesai tidak bisa langsung keluar dari lokasi dan membutuhkan persiapan
5 | Gudang | 5 | bln | 5000000 | 25000000
6 | Mobil Operasional | 5 | bln | 10000000 | 50000000
7 | Sewa Crane | 4 | bln | 40000000 | 160000000
8 | Truk | 4 | bln | 20000000 | 80000000
9 | Dex Crane dan kendaraan lain | 120 | hr | 500000 | 60000000 | Dex 1 Fuso, 2 Strada, 2 Truk
10 | Dex Mesin Stringing | 120 | hr | 300000 | 36000000 | Dex Puller Tensioner
11 | Material | 4 | bln | 20000000 | 80000000 | Pembelian Sling, tambang DLL
12 | Biaya Jaga | 120 | hr | 750000 | 90000000 | terdapat 3 titik. 1 titik 2 orang
13 | Maintenance Peralatan | 4 | bln | 10000000 | 40000000 | Service DLL
14 | Motor Operasional | 4 | bln | 3000000 | 12000000 | 6 Motor @Rp 500.000
15 | APD | 1 | set | 40000000 | 40000000
16 | Mob Demob Pekerja | 45 | /org | 2000000 | 90000000 | Pulang Pergi Tiket Pesawat
17 | Manajemen Resiko | 14 | /kMR | 5237807 | 73329298 | Penebangan dan Kordinasi
18 | Sewa Aksesoris Stringing | 4 | bln | 300000000 | 1200000000
19 | Biaya Garansi dan Asuransi | 1 | ls | 200000000 | 200000000
20 | Profit | 14.5% | ls | 4781329298 | 693292748.21
| TOTAL |  |  |  | 5474622046.21
| HARGA /kMR | 14 | kMR |  | 391044431.8721
| Pembulatan |  |  |  | 425000000
| KONTRAK |  |  |  | 5950000000
PT. QDC TECHNOLOGIES
ANUGERAH JANUARIANSYAH
PROJECT MANAGER

## RAPP 14
RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (RAPP)
PEKERJAAN STRINGING SECTION
PAKET 1 : TRANSMISI 500 kV SUMATERA AURDURI - PERANAP
PT.WASKITA KARYA (Persero)
NO. | URAIAN |  | VOL | SAT | HARGA SATUAN | TOTAL NILAI | BULAN I | BULAN II | BULAN III | BULAN IV | BULAN V | BULAN VI | KETERANGAN
[5 empty] | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |  | Kontrak Mandor
1 | PERSIAPAN | [12 empty] | 14 | 150000000 | 2100000000
| a. | Gudang | 6 | bulan | 3000000 | 18000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
| b. | Mess Staff | 5 | bulan | 2000000 | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
| c. | Mess Pekerja | 4 | bulan | 5000000 | 20000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
| d. | Mob Demob | 12 | hari | 1000000 | 12000000 | 12000000
| e. | Kedatangan Pekerja | 60 | orang | 1500000 | 90000000 | 90000000
| f. | Man Power | 2% | persen | 2100000000 | 42000000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000
| g. | Sewa Truk | 5 | bulan | 18000000 | 90000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000
2 | PEMASANGAN ROLL
| a. | Solar Truk | 16 | hari | 250000 | 4000000 | 4000000
| b. | Tambang kerja | 4 | unit | 2000000 | 8000000 | 8000000
| c. | Man Power | 3% | persen | 2100000000 | 63000000 | 15750000 | 15750000 | 15750000 | 15750000
3 | ERET-ERET DRON
| a. | Solar Truk | 16 | hari | 250000 | 4000000 | 4000000
| b. | Drone |  | unit | 80000000 | 0 | 0
| c. | Man Power | 3% | persen | 2100000000 | 63000000 | 15750000 | 15750000 | 15750000 | 15750000
4 | ERET-ERET DUFON
| a. | Solar Truk | 17 | hari | 250000 | 4250000 | 4250000
| b. | BV Solar | 17 | hari | 50000 | 850000 | 850000
| c. | Bensin motor | 17 | hari | 50000 | 850000 | 850000
| d. | Man Power | 5% | persen | 2100000000 | 105000000 | 26250000 | 26250000 | 26250000 | 26250000
5 | ERET-ERET ANTI TWIST
| a. | Solar Truk | 17 | hari | 250000 | 4250000 | 4250000
| b. | Dex Mesin | 17 | hari | 200000 | 3400000 | 3400000
| c. | Man Power | 5% | persen | 2100000000 | 105000000 | 26250000 | 26250000 | 26250000 | 26250000
6 | PEMASANGAN SLING
| a. | Solar Truk | 6 | hari | 200000 | 1200000 | 1200000
| b. | Sling (bisa tidak beli) | 9 | Roll | 50000000 | 450000000 | 450000000
| c. | Man Power | 2% | persen | 2100000000 | 42000000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000
7 | PENEBANGAN
| a. | Jasa Tebang | 40 | unit | 150000 | 6000000 | 6000000
| b. | Pohon | 40 | unit | 600000 | 24000000 | 24000000
8 | MOB DEMOB PERALATAN
| a. | Haspel | 22 | Trip | 4000000 | 88000000 |  | 88000000
| b. | Material | 6 | Trip | 4000000 | 24000000 |  | 24000000
9 | PENARIKAN
| a. | Solar Truk | 60 | hari | 250000 | 15000000 |  | 15000000
| b. | Bensin motor | 60 | hari | 50000 | 3000000 |  | 3000000
| c. | Dex Mesin | 60 | hari | 400000 | 24000000 |  | 24000000
| d. | Man Power | 30% | persen | 2100000000 | 630000000 | 126000000 | 126000000 | 126000000 | 126000000 | 126000000
10 | CANTOL
| a. | Solar Truk | 12 | hari | 250000 | 3000000 |  |  | 3000000
| b. | Press Solar | 12 | hari | 50000 | 600000 |  |  | 600000
11 | SHANGING
| a. | Solar Truk | 30 | hari | 250000 | 7500000 |  |  | 7500000
| b. | Press Solar | 12 | hari | 50000 | 600000 |  |  | 600000
| c. | Man Power | 10% | persen | 2100000000 | 210000000 |  | 105000000 | 105000000
12 | CLAMPING
| a. | Solar Truk | 30 | hari | 250000 | 7500000 |  |  | 7500000
| b. | Man Power | 10% | persen | 2100000000 | 210000000 |  | 105000000 | 105000000
13 | SPACER
| a. | Solar Truk | 18 | hari | 250000 | 4500000 |  |  |  | 4500000
| b. | Sling set | 3 | set | 10000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000
| c. | Tambang kerja | 3 | set | 6000000 | 18000000 |  |  |  | 18000000
| d. | Man Power | 10% | persen | 2100000000 | 210000000 |  |  |  | 210000000
14 | OPGW
| a. | Solar Truk | 12 | hari | 250000 | 3000000 |  |  |  | 3000000
| b. | Man Power | 5% | persen | 2100000000 | 105000000 |  |  | 52500000 | 52500000
15 | FINAL CHECK
| a. | Solar Truk | 12 | hari | 250000 | 3000000 |  |  |  | 3000000
| b. | Man Power | 5% | persen | 2100000000 | 105000000 |  |  | 52500000 | 52500000
16 | RETENSI
| a. | Man Power | 10% | persen | 2100000000 | 210000000 |  |  |  |  | 210000000
17 | PETTY CASH
| a. | Petty Cash Other | 6 | bulan | 30000000 | 180000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
18 | POS JAGA
| a. | Gudang | 150 | hari | 150000 | 22500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000
| b. | Mesin | 90 | hari | 400000 | 36000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
19 | BANK
| a. | Bunga dan garansi | 8% | bulan | 3321000000 | 265680000 | 44280000 | 44280000 | 44280000 | 44280000 | 44280000 | 44280000
20 | OVERHEAD
| a. | Gaji Staff |  | persen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SEWA ALAT PT IMD
| a. | sisa |  | persen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PROFIT
| a. | Persen |  | KMR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PENGELUARAN |  |  |  |  | 3586680000 | 955830000 | 707030000 | 677230000 | 716530000 | 443030000 | 87030000
| HARGA KONTRAK |  | 14 | KMR | 425000000 | 5950000000
| SISA DARI HARGA KONTRAK |  |  |  |  | 2363320000
|  |  |  | CFS |  |  | Unit Price | Qty | Product ID | Work ID
|  |  |  | 122 | Vehicles Rent & Repair
|  |  |  | 124 | Fuel | 94500000 | 10000 | 9450 | 710003-0000 | 3013.00.000
|  |  |  | 142 | Security / Coordination Fee | 58500000 | 3000000 | 19.5 | 820020-0000 | 3013.00.000
|  |  | PM | 101 | Salaries | 204480000 | 5000000 | 40.896 | 820001-0000 | 3013.00.000
|  |  | SM | 120 | Communication | 1500000 | 50000 | 30 | 820003-0000 | 3013.00.000
|  |  | SPV | 134 | Business trip & tiket/hotel | 182500000 | 3000000 | 60.8333 | 820005-0000 | 3013.00.000
|  |  | SPV | 136 | Entertainment Client | 20000000 | 2000000 | 10 | 820009-0000 | 3013.00.000
|  |  | K3 | 138 | Stationery & Printing | 1500000 | 10000 | 150 | 810002-0000 | 3013.00.000
|  |  | PA | 144 | Bonds & Insurance | 115000000 | 35000000 | 3.2857 | 820010-0000 | 3013.00.000
|  |  | PC | 308 | Stagger Bamboo | 3900000 | 13000 | 300 | 129367-0000 | 3013.00.000
|  |  |  | 302 | Biaya Tenaga Kerja | 27000000 | 150000 | 180 | 820028-0000 | 3013.00.000
|  | 150000000 | 2160000000 |  | Stringing Man Power | 2160000000 | 150000000 | 14.4 | 221038-0000 | 3013.00.000
|  |  |  | 307 | Civil Works |  |  |  |  | 3013.00.000
|  |  |  | 308 | Miscellaneous Works |  |  |  |  | 3013.00.000
|  |  |  | 311 | Transportation | 124000000 | 1000000 | 124 | 720014-0000 | 3013.00.000
|  |  |  | 314 | Rental Equipment / tools | 90000000 | 375000 | 240 | 820011-0000 | 3013.00.000
|  |  |  | 209 | Others | 210000000 | 100000 | 2100 | XX | 3013.00.000
|  |  |  | 307 | Sewa Kantor/Gudang / bulan | 48000000 | 1000000 | 48 | 521009-0000 | 3013.00.000
|  |  | Kabel Sling, Tambang dll | 155 | Material Stringing | 506000000 | 32000 | 15812.5 | 111038-0000 | 3013.00.000
[5 empty] | Sub Total | 3846880000
-260200000
[5 empty] | Nett Margin | 35.35% | 2103120000
183000000
Note on G126: QDC User: data dari Agus Sisa uang muka 4.070.578.570 x 4,5% (rate 360 Hari) = 183.300.036 dimasukan ke Sec.4 69.300.036 Sec.5 115.000.000
Note on G131: QDC Users ; Dipindahkan ke Others

## kurva s
PLAN SCHEDULE PEKERJAAN STRINGING SECTION
PAKET 1 : TRANSMISI 500 kV SUMATERA AURDURI - PERANAP
PT.WASKITA KARYA (Persero)
Periode : September s.d Desember
|  |  |  | NO | PEKERJAAN | MP | BOBOT | BULAN 1 | [29 empty] | BULAN 2 | [30 empty] | BULAN 3 | [30 empty] | BULAN 4 | [9 empty] | KETERANGAN
Tagihan | Tagihan | Progress | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.239% |  |  |  | 1 | PEKERJAAN MOBILISASI , PEMASANGAN ISOLATOR DAN STRINGSET
|  | 24.85% |  |  | Mobilisasi dan pemasangan material Isolator
| 5.239% | 24.85% | 40 |  | Pemasangan isolator line 1 & 2 di T.388, 397, 406, 413 | 40 | 1.11% | BULAN 1 2: 0.2776%; BULAN 1 3: 0.2776%; BULAN 1 4: 0.2776%; BULAN 1 5: 0.2776%
|  |  |  | 2 | PEKERJAAN PERSIAPAN
13.1% |  |  |  |  | A. Persiapan Engine
| 6.549% | 31.06% | 50 |  | Pekerjaan penempatan puller di T.388,T.413 | 50 | 1.388% | BULAN 1 2: 0.2776%; BULAN 1 3: 0.2776%; BULAN 1 4: 0.2776%; BULAN 1 5: 0.2776%; BULAN 1 6: 0.2776%
| 6.549% | 31.06% | 50 |  | Pekerjaan penempatan tensioner di T.413 | 50 | 1.388% | BULAN 1 2: 0.2776%; BULAN 1 3: 0.2776%; BULAN 1 4: 0.2776%; BULAN 1 5: 0.2776%; BULAN 1 6: 0.2776%
Penembangan dan papras jalur konduktor to Engine di T388 s.d T.413
2.62% |  |  |  |  | B. Skur tower
| 1.31% | 6.213% | 10 |  | Pemasangan skur tower dan body di T.388 | 10 | 0.2776% | BULAN 1 23: 0.2776%
| 1.31% | 6.213% | 10 |  | Pemasangan skur tower dan body di T.413 | 10 | 0.2776% | BULAN 1 23: 0.2776%
0.009455% |  |  |  |  | C.Mounting roll
| 0.009455% | 0.04485% | 0.072182 |  | Pemasangan Mounted roll single dan 5 shaft di line 1 opgw dan line 2 opgw T.388 - T.413 | 260 | 7.218% | BULAN 1 6: 0.4246%; BULAN 1 7: 0.4246%; BULAN 1 8: 0.4246%; BULAN 1 9: 0.4246%; BULAN 1 10: 0.4246%; BULAN 1 11: 0.4246%; BULAN 1 12: 0.4246%; BULAN 1 13: 0.4246%; BULAN 1 14: 0.4246%; BULAN 1 15: 0.4246%; BULAN 1 16: 0.4246%; BULAN 1 17: 0.4246%; BULAN 1 18: 0.4246%; BULAN 1 19: 0.4246%; BULAN 1 20: 0.4246%; BULAN 1 21: 0.4246%; BULAN 1 22: 0.4246%
0.008727% |  |  |  |  | D. Eret -eret
| 0.004364% | 0.0207% | 0.033315 |  | Eret - eret drone line 1 dan 2 di T.388 s.d T.413 | 120 | 3.331% | BULAN 1 11: 0.2776%; BULAN 1 12: 0.2776%; BULAN 1 13: 0.2776%; BULAN 1 14: 0.2776%; BULAN 1 15: 0.2776%; BULAN 1 16: 0.2776%; BULAN 1 17: 0.2776%; BULAN 1 18: 0.2776%; BULAN 1 19: 0.2776%; BULAN 1 20: 0.2776%; BULAN 1 21: 0.2776%; BULAN 1 22: 0.2776%
| 0.004364% | 0.0207% | 0.033315 |  | Eret - eret tambang dupont line 1 & 2 di T.388 - T.413 | 120 | 3.331% | BULAN 1 12: 0.2776%; BULAN 1 13: 0.2776%; BULAN 1 14: 0.2776%; BULAN 1 15: 0.2776%; BULAN 1 16: 0.2776%; BULAN 1 17: 0.2776%; BULAN 1 18: 0.2776%; BULAN 1 19: 0.2776%; BULAN 1 20: 0.2776%; BULAN 1 21: 0.2776%; BULAN 1 22: 0.2776%; BULAN 1 23: 0.2776%
|  |  |  | 3 | PEKERJAAN PENARIKAN
0.01309% |  |  |  |  | A. Penarikan Anti twist ( ATT )
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Pekerjaan penarikan ATT 12 line 1 T.388 - T.413 | 60 | 1.666% | BULAN 1 24: 0.8329%; BULAN 1 25: 0.8329%
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Pekerjaan penarikan ATT 14 line 1 T.388 - T.413 | 60 | 1.666% | BULAN 2 1: 0.8329%; BULAN 2 2: 0.8329%
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Pekerjaan penarikan ATT 18 line 1 T.388 - T.413 | 60 | 1.666% | BULAN 2 8: 0.8329%; BULAN 2 9: 0.8329%
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Pekerjaan penarikan ATT 12 line 2 T.388 - T.413 | 60 | 1.666% | BULAN 2 15: 0.8329%; BULAN 2 16: 0.8329%
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Pekerjaan penarikan ATT 14 line 2 T.388 - T.413 | 60 | 1.666% | BULAN 2 22: 0.8329%; BULAN 2 23: 0.8329%
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Pekerjaan penarikan ATT 18 line 2 T.388 - T.413 | 60 | 1.666% | BULAN 2 29: 0.8329%; BULAN 2 30: 0.8329%
0.03273% |  |  |  |  | B. Pekerjaan penarikan Konduktor
| 0.005455% | 0.02587% | 0.041644 |  | Penarikan konduktor Line 1 ( R ) T.388 -T.413 | 150 | 4.164% | BULAN 1 26: 0.8329%; BULAN 1 27: 0.8329%; BULAN 1 28: 0.8329%; BULAN 1 29: 0.8329%; BULAN 1 30: 0.8329%
| 0.005455% | 0.02587% | 0.041644 |  | Penarikan konduktor Line 1 ( S ) T.388 -T.413 | 150 | 4.164% | BULAN 2 3: 0.8329%; BULAN 2 4: 0.8329%; BULAN 2 5: 0.8329%; BULAN 2 6: 0.8329%; BULAN 2 7: 0.8329%
| 0.005455% | 0.02587% | 0.041644 |  | Penarikan konduktor Line 1 ( T ) T.388 -T.413 | 150 | 4.164% | BULAN 2 10: 0.8329%; BULAN 2 11: 0.8329%; BULAN 2 12: 0.8329%; BULAN 2 13: 0.8329%; BULAN 2 14: 0.8329%
| 0.005455% | 0.02587% | 0.041644 |  | Penarikan konduktor Line 2 ( R ) T.388 -T.413 | 150 | 4.164% | BULAN 2 17: 0.8329%; BULAN 2 18: 0.8329%; BULAN 2 19: 0.8329%; BULAN 2 20: 0.8329%; BULAN 2 21: 0.8329%
| 0.005455% | 0.02587% | 0.041644 |  | Penarikan konduktor Line 2 ( S ) T.388 -T.413 | 150 | 4.164% | BULAN 2 24: 0.8329%; BULAN 2 25: 0.8329%; BULAN 2 26: 0.8329%; BULAN 2 27: 0.8329%; BULAN 2 28: 0.8329%
| 0.005455% | 0.02587% | 0.041644 |  | Penarikan konduktor Line 2 ( T ) T.388 -T.413 | 150 | 4.164% | BULAN 2 31: 0.8329%; BULAN 3 1: 0.8329%; BULAN 3 2: 0.8329%; BULAN 3 3: 0.8329%; BULAN 3 4: 0.8329%
0.002182% |  |  |  |  | C. Penarikan OPGW
| 0.001091% | 0.005175% | 0.0083287 |  | Penarikan line 1 OPGW ( T.388 - T.413 ) | 30 | 0.8329% | BULAN 3 23: 0.2776%; BULAN 3 24: 0.2776%; BULAN 3 25: 0.2776%
| 0.001091% | 0.005175% | 0.0083287 |  | Penarikan line 2 OPGW ( T.388 - T.413 ) | 30 | 0.8329% | BULAN 3 26: 0.2776%; BULAN 3 27: 0.2776%; BULAN 3 28: 0.2776%
|  |  |  | 4 | PEKERJAAN FINISHING, SAGGING DAN PRESSCANTOL
0.001527% |  |  |  |  | A. Pekerjaan Presscantol di T.388
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( R ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 1: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( S ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 8: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( T ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 15: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( R ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 22: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( S ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 29: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( T ) | 7 | 0.1943% | BULAN 3 5: 0.1943%
0.009164% |  |  |  |  | B. Pekerjaan Sagging di T.397
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( R ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 2: 0.1943%; BULAN 2 3: 0.1943%; BULAN 2 4: 0.1943%; BULAN 2 5: 0.1943%; BULAN 2 6: 0.1943%; BULAN 2 7: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( S ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 9: 0.1943%; BULAN 2 10: 0.1943%; BULAN 2 11: 0.1943%; BULAN 2 12: 0.1943%; BULAN 2 13: 0.1943%; BULAN 2 14: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( T ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 16: 0.1943%; BULAN 2 17: 0.1943%; BULAN 2 18: 0.1943%; BULAN 2 19: 0.1943%; BULAN 2 20: 0.1943%; BULAN 2 21: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( R ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 23: 0.1943%; BULAN 2 24: 0.1943%; BULAN 2 25: 0.1943%; BULAN 2 26: 0.1943%; BULAN 2 27: 0.1943%; BULAN 2 28: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( S ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 30: 0.1943%; BULAN 2 31: 0.1943%; BULAN 3 1: 0.1943%; BULAN 3 2: 0.1943%; BULAN 3 3: 0.1943%; BULAN 3 4: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( T ) | 42 | 1.166% | BULAN 3 6: 0.1943%; BULAN 3 7: 0.1943%; BULAN 3 8: 0.1943%; BULAN 3 9: 0.1943%; BULAN 3 10: 0.1943%; BULAN 3 11: 0.1943%
0.001527% |  |  |  |  | C. Pekerjaan presscantol di T.397
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( R ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 1: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( S ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 8: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( T ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 15: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( R ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 22: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( S ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 29: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( T ) | 7 | 0.1943% | BULAN 3 5: 0.1943%
0.009164% |  |  |  |  | B. Pekerjaan Sagging di T.406
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( R ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 2: 0.1943%; BULAN 2 3: 0.1943%; BULAN 2 4: 0.1943%; BULAN 2 5: 0.1943%; BULAN 2 6: 0.1943%; BULAN 2 7: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( S ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 9: 0.1943%; BULAN 2 10: 0.1943%; BULAN 2 11: 0.1943%; BULAN 2 12: 0.1943%; BULAN 2 13: 0.1943%; BULAN 2 14: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( T ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 16: 0.1943%; BULAN 2 17: 0.1943%; BULAN 2 18: 0.1943%; BULAN 2 19: 0.1943%; BULAN 2 20: 0.1943%; BULAN 2 21: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( R ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 23: 0.1943%; BULAN 2 24: 0.1943%; BULAN 2 25: 0.1943%; BULAN 2 26: 0.1943%; BULAN 2 27: 0.1943%; BULAN 2 28: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( S ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 30: 0.1943%; BULAN 2 31: 0.1943%; BULAN 3 1: 0.1943%; BULAN 3 2: 0.1943%; BULAN 3 3: 0.1943%; BULAN 3 4: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( T ) | 42 | 1.166% | BULAN 3 6: 0.1943%; BULAN 3 7: 0.1943%; BULAN 3 8: 0.1943%; BULAN 3 9: 0.1943%; BULAN 3 10: 0.1943%; BULAN 3 11: 0.1943%
0.001527% |  |  |  |  | D. Pekerjaan Sagging di T.406
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( R ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 1: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( S ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 8: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 1 ( T ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 15: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( R ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 22: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( S ) | 7 | 0.1943% | BULAN 2 29: 0.1943%
| 0.0002545% | 0.001207% | 0.0019434 |  | Presscantol line 2 ( T ) | 7 | 0.1943% | BULAN 3 5: 0.1943%
0.009164% |  |  |  |  | F. Pekerjaan Sagging di T.413
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( R ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 2: 0.1943%; BULAN 2 3: 0.1943%; BULAN 2 4: 0.1943%; BULAN 2 5: 0.1943%; BULAN 2 6: 0.1943%; BULAN 2 7: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( S ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 9: 0.1943%; BULAN 2 10: 0.1943%; BULAN 2 11: 0.1943%; BULAN 2 12: 0.1943%; BULAN 2 13: 0.1943%; BULAN 2 14: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 1 ( T ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 16: 0.1943%; BULAN 2 17: 0.1943%; BULAN 2 18: 0.1943%; BULAN 2 19: 0.1943%; BULAN 2 20: 0.1943%; BULAN 2 21: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( R ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 23: 0.1943%; BULAN 2 24: 0.1943%; BULAN 2 25: 0.1943%; BULAN 2 26: 0.1943%; BULAN 2 27: 0.1943%; BULAN 2 28: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( S ) | 42 | 1.166% | BULAN 2 30: 0.1943%; BULAN 2 31: 0.1943%; BULAN 3 1: 0.1943%; BULAN 3 2: 0.1943%; BULAN 3 3: 0.1943%; BULAN 3 4: 0.1943%
| 0.001527% | 0.007244% | 0.01166 |  | Sagging line 2 ( T ) | 42 | 1.166% | BULAN 3 6: 0.1943%; BULAN 3 7: 0.1943%; BULAN 3 8: 0.1943%; BULAN 3 9: 0.1943%; BULAN 3 10: 0.1943%; BULAN 3 11: 0.1943%
CLAMPING
0.002909% |  |  |  |  | A. Clamping T.389 s.d T.396
| 0.002909% | 0.0138% | 0.02221 |  | Line 1, 2 ( R S T ) | 80 | 2.221% | BULAN 3 12: 0.7403%; BULAN 3 13: 0.7403%; BULAN 3 14: 0.7403%
0.002909% |  |  |  |  | B. Clamping T.398 s.d T.405
| 0.002909% | 0.0138% | 0.02221 |  | Line 1, 2 ( R S T ) | 80 | 2.221% | BULAN 3 15: 0.7403%; BULAN 3 16: 0.7403%; BULAN 3 17: 0.7403%
0.002909% |  |  |  |  | C. Clamping T.407 s.d T.413
| 0.002909% | 0.0138% | 0.02221 |  | Line 1, 2 ( R S T ) | 80 | 2.221% | BULAN 3 18: 0.7403%; BULAN 3 19: 0.7403%; BULAN 3 20: 0.7403%
Pekerjaan Pemasangan Assesories
0.002182% |  |  |  |  | Line spacer dan Demper
| 0.002182% | 0.01035% | 0.016657 |  | Line 1, 2 ( R S T ) | 60 | 1.666% | BULAN 3 14: 0.3331%; BULAN 3 17: 0.3331%; BULAN 3 20: 0.3331%; BULAN 3 21: 0.3331%; BULAN 3 22: 0.3331%
0.008727% |  |  |  |  | Jumperan tension di T.397 dan T.406
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 1 ( R ) 397 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 21: 0.2776%; BULAN 3 22: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 1 ( S ) 397 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 21: 0.2776%; BULAN 3 22: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 1 ( T ) 397 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 23: 0.2776%; BULAN 3 24: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 2 ( R ) 397 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 23: 0.2776%; BULAN 3 24: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 2 ( S ) 397 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 25: 0.2776%; BULAN 3 26: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 2 ( T ) 397 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 25: 0.2776%; BULAN 3 26: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 1 ( R ) 406 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 27: 0.2776%; BULAN 3 28: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 1 ( S ) 406 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 27: 0.2776%; BULAN 3 28: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 1 ( T ) 406 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 29: 0.2776%; BULAN 3 30: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 2 ( R ) 406 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 29: 0.2776%; BULAN 3 30: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 2 ( S ) 406 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 31: 0.2776%; BULAN 4 1: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Line 2 ( T ) 406 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 31: 0.2776%; BULAN 4 1: 0.2776%
0.001455% |  |  |  |  | Pekerjaaan finishing OPGW
| 0.0001818% | 0.0008624% | 0.0013881 |  | Sagging Opgw line 1 dan 2 | 5 | 0.1388% | BULAN 3 29: 0.1388%
| 0.0001818% | 0.0008624% | 0.0013881 |  | Presscantol Opgw line 1 dan 2 | 5 | 0.1388% | BULAN 3 29: 0.1388%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Clamping OPGW line 1 dan 2 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 30: 0.2776%; BULAN 3 31: 0.2776%
| 0.0003636% | 0.001725% | 0.0027762 |  | Joint bok | 10 | 0.2776% | BULAN 4 1: 0.2776%
0.002545% |  |  |  | 5 | PEKERJAAN PERAPIHAN DAN PEMBERSIHAN
| 0.001091% | 0.005175% | 0.0083287 |  | Penurunan peralatan kerja dan bersihkan tambang dll | 30 | 0.8329% | BULAN 3 5: 0.2776%; BULAN 3 6: 0.2776%; BULAN 3 7: 0.2776%
| 0.0007273% | 0.00345% | 0.0055525 |  | Pelepasan Skur tower line 1 dan 2 di T.388 dan T.413 | 20 | 0.5552% | BULAN 3 10: 0.2776%; BULAN 3 11: 0.2776%
| 0.0004364% | 0.00207% | 0.0033315 |  | Moving engine tensioner dan puller di T.388 -T.413 to gudang | 12 | 0.3331% | BULAN 3 8: 0.1666%; BULAN 3 9: 0.1666%
| 0.0002909% | 0.00138% | 0.002221 |  | Moving peralatan stringing | 8 | 0.2221% | BULAN 3 8: 0.111%; BULAN 3 9: 0.111%
0.003273% |  |  |  | 6 | FINAL CHEK PEKERJAAN
Final cek internal line 1 dan 2 pada T.388 - T.3413
| 0.0008727% | 0.00414% | 0.006663 |  | Final cek external ( Waskita ) line 1 dan 2 pada T.388 -T.413 | 24 | 0.6663% | BULAN 3 26: 0.05552%; BULAN 3 27: 0.05552%; BULAN 3 28: 0.05552%; BULAN 3 29: 0.05552%; BULAN 3 30: 0.05552%; BULAN 3 31: 0.05552%; BULAN 4 1: 0.05552%; BULAN 4 2: 0.05552%; BULAN 4 3: 0.05552%; BULAN 4 4: 0.05552%; BULAN 4 5: 0.05552%; BULAN 4 6: 0.05552%
| 0.002036% | 0.009659% | 0.015547 |  | Penyelesaian pending item | 56 | 1.555% | BULAN 4 2: 0.1943%; BULAN 4 3: 0.1943%; BULAN 4 4: 0.1943%; BULAN 4 5: 0.1943%; BULAN 4 6: 0.1943%; BULAN 4 7: 0.1943%; BULAN 4 8: 0.1943%; BULAN 4 9: 0.1943%
| 0.0003636% | 0.001725% | 0.0027762 |  | Closing pekerjaan | 10 | 0.2776% | BULAN 4 10: 0.2776%
160.9556
57.83% | 57.83% |  | 441.54 |  |  | 3602 | 100%
[5 empty] | RENCANA |  |  |  | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.9798% | 0.4246% | 0.4246% | 0.4246% | 0.4246% | 0.7022% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.9798% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 1.416% | 0.8606% | 0.8606% | 0.8606% | 0.8606% | 0.8606% | 0.8606% | 0.8606% | 0.7403% | 0.7403% | 1.073% | 0.7403% | 0.7403% | 1.073% | 0.7403% | 0.7403% | 1.073% | 0.8884% | 0.8884% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8329% | 0.8884% | 0.8884% | 0.8884% | 0.8884% | 0.8884% | 0.8884% | 0.8884% | 0.2499% | 0.2499% | 0.2499% | 0.2499% | 0.2499% | 0.1943% | 0.1943% | 0.1943% | 0.2776%
[5 empty] | KOMULATIF RENCANA |  |  |  | 0.8329% | 1.666% | 2.499% | 3.331% | 4.311% | 4.736% | 5.161% | 5.585% | 6.01% | 6.712% | 7.692% | 8.672% | 9.652% | 10.63% | 11.61% | 12.59% | 13.57% | 14.55% | 15.53% | 16.51% | 17.49% | 18.32% | 19.16% | 19.99% | 20.82% | 21.65% | 22.49% | 23.32% | 24.15% | 25.57% | 26.99% | 28.4% | 29.82% | 31.23% | 32.65% | 34.06% | 35.48% | 36.9% | 38.31% | 39.73% | 41.14% | 42.56% | 43.98% | 45.39% | 46.81% | 48.22% | 49.64% | 51.05% | 52.47% | 53.89% | 55.3% | 56.72% | 58.13% | 59.55% | 60.97% | 62.38% | 63.8% | 65.21% | 66.63% | 68.05% | 69.46% | 70.88% | 72.29% | 73.71% | 74.57% | 75.43% | 76.29% | 77.15% | 78.01% | 78.87% | 79.73% | 80.47% | 81.21% | 82.29% | 83.03% | 83.77% | 84.84% | 85.58% | 86.32% | 87.4% | 88.28% | 89.17% | 90.01% | 90.84% | 91.67% | 92.56% | 93.45% | 94.34% | 95.22% | 96.11% | 97% | 97.89% | 98.14% | 98.39% | 98.64% | 98.89% | 99.14% | 99.33% | 99.53% | 99.72% | 100%
REALISASI
KOMULATIF REALISASI
DEVIASI (+ / -)
[5 empty] | PT. WASKITA KARYA (PERSERO) |  |  | BULAN 4 5: PT. QDC TECHNOLOGIES
[5 empty] | BELA IWARI SETIAWAN |  |  | BULAN 4 5: ANUGERAH JANUARIANSYAH
[5 empty] | Project Manager |  |  | BULAN 4 5: Project Manager

## CF
NO | URAIAN |  | JUMLAH
Rp.
PENGELUARAN
1 | BULAN I |  | 955830000
2 | BULAN II |  | 707030000
3 | BULAN III |  | 677230000
4 | BULAN IV |  | 716530000
5 | BULAN V |  | 443030000
6 | BULAN VI |  | 87030000
| TOTAL |  | 3586680000
2363320000
| NILAI KONTRAK |  | 5950000000 | 39.72%
PEMASUKKAN
1 | PROGRESS BULAN I | 24.15% | 1437118267.6291
2 | PROGRESS BULAN II | 68.05% | 2611590782.8984
3 | PROGRESS BULAN III | 97% | 1722890061.0772
4 | PROGRESS BULAN IV | 100% | 178400888.3953
5950000000

## Sheet3
| 180000000 | 14 | 2520000000
30
| Man power | Pesimis | Moderate | Optimis | Total A | Total B | Total C | Unit Price | Total A | Total B | Total C
Persiapan | 20 | 7 | 4 | 2 | 140 | 80 | 40 | 300000 | 42000000 | 24000000 | 12000000
Roll | 30 | 10 | 8 | 6 | 300 | 240 | 180 | 300000 | 90000000 | 72000000 | 54000000
eret2 | 20 | 15 | 12 | 10 | 300 | 240 | 200 | 300000 | 90000000 | 72000000 | 60000000
antitwist | 30 | 24 | 18 | 12 | 720 | 540 | 360 | 300000 | 216000000 | 162000000 | 108000000
penarikan | 30 | 42 | 30 | 18 | 1260 | 900 | 540 | 300000 | 378000000 | 270000000 | 162000000
shaging | 20 | 30 | 24 | 18 | 600 | 480 | 360 | 300000 | 180000000 | 144000000 | 108000000
clamping | 20 | 30 | 24 | 15 | 600 | 480 | 300 | 300000 | 180000000 | 144000000 | 90000000
spacer | 18 | 12 | 10 | 8 | 216 | 180 | 144 | 300000 | 64800000 | 54000000 | 43200000
OPGW | 20 | 12 | 8 | 6 | 240 | 160 | 120 | 300000 | 72000000 | 48000000 | 36000000
Perbaikan | 10 | 14 | 10 | 7 | 140 | 100 | 70 | 300000 | 42000000 | 30000000 | 21000000
|  | 196 | 148 | 102 |  |  |  |  | 1354800000 | 1020000000 | 694200000
[9 empty] | 123163636.3636 | 92727272.7273 | 63109090.9091
Persiapan | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
Roll | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 4
eret2 | 15 |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
antitwist | 24 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
penarikan | 42 | [20 empty] | 17 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1
shaging | 30 | [28 empty] | 7 | 7 | 7 | 9
clamping | 30 | [31 empty] | 9 | 7 | 7 | 7
spacer | 12 | [34 empty] | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OPGW | 12 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
Perbaikan | 14 | [34 empty] | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| 130 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
1560000000 | 130 | 300000 | 40
141818181.8182
156000000

## Assignment Matrix
Assignment Matrix | [30 empty] | 52 | 365
[31 empty] | 7 | Bulan
No. | Job Title | maxQty | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  | V |  |  |  | VI |  |  |  | VII |  |  |  | Total | Total per | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Man Hour | Man Hour
Project Management
1 | Project Manager/Site Manager | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 640 | 640
2 | Project Control | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
3 | Project Administrator | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
Project Implementation, Install, Test & Commisioning
4 | Sitac Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sitac Executive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Site Manager | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640
7 | Senior Project/Installation Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Surveyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Field Supervision for machine | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 2560
10 | Site Project Adm | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640
Engineering
11 | Design & Planning Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Senior DESIGN engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Design Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CAD / Senior CAD Officer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quality & Audit
15 | Senior Quality & Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Quality & Audit Officer (HSE) | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640
Procurement & Logistic
17 | Procurement & Logistic Senior Officer/Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Procurement Officer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Commercial Control Officer/Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Site Logistic | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640
6400
| Office | 3
No. | Job Title | Qty | I 1: I; II 5: II; III 9: III; IV 13: IV; V 17: V; VI 21: VI
|  |  | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W20 | W21 | W22 | W23 | W20 | W21 | W22 | W23 | W20 | W21 | W22 | W23
8 | Installation Engineer | 0 | I W12: 0; I W13: 0; I W14: 0; I W15: 0; II W16: 0; II W17: 0; II W18: 0; II W19: 0
| Overtime 1 (1.5) | 0
| Overtime 2 (2.0) | 0
| Overtime 3 (3.0) | 0
| Overtime 4 (4.0) | 0
9 | Field Supervision | 2
| Overtime 1 (1.5) | 2
Overtime 2 (2.0)
Overtime 3 (3.0)
Overtime 4 (4.0)
10 | Field Installation | 1
| Overtime 1 (1.5) | 1
Overtime 2 (2.0)
Overtime 3 (3.0)
Overtime 4 (4.0)
14 | CAD Officer | 0
Overtime 1 (1.5)
Overtime 2 (2.0)
Overtime 3 (3.0)
Overtime 4 (4.0)
16 | Quality & Audit Officer | 1
tim A u/ 8site
tim B u/ 8site
tim A u/ 8site
tim B u/ 8site
| Site | 6
|  | Durasi | I W12: 4; I W13: bulan
|  | Allowance | I W12: Tiket; I W13: Transport; I W14: QTY
| Project Manager/Site Manager | 3000000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 13900000
| Project Control | 2600000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 12300000
| Project Administrator | 2600000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 12300000
| Site Manager | 3000000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 13900000
| Field Supervision for machine | 2600000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 12300000
| Quality & Audit Officer (HSE) | 2600000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 12300000
| Site Logistic | 2450000 | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 1; I W15: 11700000
| Management |  | I W12: 1400000; I W13: 500000; I W14: 2; I W15: 3800000
|  |  |  | TOTAL |  | 92500000
Note on C13: QDC: to be discussed with PM
Note on C16: QDC: IMD
Note on C30: QDC: IMD

## Project cost
Project Management Cost Estimate
[8 empty] | Overtime 1 |  |  |  | Overtime 2
No. | TITLE | Max Qty | Hours/W | Unit | Tot. hrs | Rate Rp | Subtotal | Max Qty | Tot. hrs | Rate Rp | Subtotal 1 | Max Qty | Tot. hrs | Rate Rp | Subtotal 2 | Total
| Project Management | [14 empty] | 81600000 | Monthly Salary
1 | Project Manager/Site Manager | 1 | 640 | M/hrs | 640 | 100000 | 64000000 | [9 empty] | 20000000
2 | Project Control | 1 | 320 | M/hrs | 320 | 30000 | 9600000 | [9 empty] | 6000000
3 | Project Administrator | 1 | 320 | M/hrs | 320 | 25000 | 8000000 | [9 empty] | 5000000
| Project Implementation, Install, Test & Commisioning | [14 empty] | 91200000 | 756000
4 | Sitac Manager | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 37500 | 0 | [9 empty] | 7500000
5 | Sitac Executive | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 30000 | 0 | [9 empty] | 6000000
6 | Site Manager | 1 | 640 | M/hrs | 640 | 30000 | 19200000 | [9 empty] | 6000000
7 | Senior Project/Installation Engineer | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | [6 empty] | 6000000
8 | Surveyor | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 6000000
9 | Field Supervision for machine | 2 | 1280 | M/hrs | 2560 | 22500 | 57600000 | 2 | 0 | 33750 | 0 | 2 | 0 | 45000 | 0 |  | 4500000
10 | Site Project Adm | 1 | 640 | M/hrs | 640 | 22500 | 14400000 | 1 | 0 | 22772.0496 | 0 | 1 | 0 | 7000 | 0 |  | 4500000
| Engineering | [14 empty] | 0
11 | Design & Planning Manager | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 15000000
12 | Senior DESIGN engineer | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 32500 | 0 | [9 empty] | 6500000
13 | Design Engineer | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 22500 | 0 | [9 empty] | 4500000
14 | CAD / Senior CAD Officer | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 33750 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 |  | 4500000
| Quality & Audit | [14 empty] | 17280000
15 | Senior Quality & Audit | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 22500 | 0 | [9 empty] | 4500000
16 | Quality & Audit Officer (HSE) | 1 | 640 | M/hrs | 640 | 27000 | 17280000 | 1 | 0 | 40500 | 0 | [5 empty] | 4500000
| Procurement & Logistic | [14 empty] | 14400000
17 | Procurement & Logistic Senior Officer/Manager | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 75000 | 0 | [9 empty] | 15000000
18 | Procurement Officer | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 30000 | 0 | [9 empty] | 6000000
19 | Commercial Control Officer/Senior | 0 | 0 | M/hrs | 0 | 22500 | 0 | [9 empty] | 4500000
20 | Site Logistic | 1 | 640 | M/hrs | 640 | 22500 | 14400000 | [9 empty] | 4500000
| SUBTOTAL | 9 |  |  | 6400 |  | 204480000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 204480000
[7 empty] | 22720000 | 3245714.2857
| Incidentals | Qty | Time | Unit | Total | Rate Rp. | Total Rp. | Note
| Transportation | [10 empty] | me : 3 orang; every 5 mo pulang jkt, allowance monthly
| PM | 7 | 1 | Return Trip | 7 | 1500000 | 10500000
| Travelling Allowance | 1 | 7 | Return Trip | 7 | 1290000 | 9030000 |  |  |  |  | civil spv : 4 orang; every 5 mo pulang jkt, allowance monthly
| Vehicle - Car | 0 | 7 | Month | 0 | 10000000 | 0
| Vehicle - Motorcycle | 0 | 7 | Month | 0 | 700000 | 0
| Project Office (office rental+IT) | 0 | 1 | ls | 0 | 25000000 | 0
| Stationary / Photocopying/ Amenities | 1 | 7 | Month | 7 | 750000 | 5250000
| Telecommunication | 2 | 7 | Month | 14 | 50000 | 700000
| Copy Contract | 1 | 1 | Ls | 1 | 11000000 | 11000000
| Konsinyering | 1 | 1 | Ls | 1 | 25000000 | 25000000
| Miscellaneous / Entertainment | 1 | 7 | Month | 7 | 10000000 | 70000000
| Social issue | 40 | 1 | kmr | 40 | 5000000 | 200000000
| Transportation Insurance | 1 | 1 | ls | 1 | 48000000 | 48000000
| Worker & Work Insurance On Site | 1 | 1 | ls | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 379480000
| TOTAL | [5 empty] | 583960000
461080000
391,672,192.14
26.11%